Утверждена приказом

Средней школы №1 от 15.03.2023 №49

**Дорожная карта мероприятий по введению ФООП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | | | **Сроки исполнения** | **Результат** | |
| **1. Организационное обеспечение перехода на ФООП** | | | | | | | |
| 1 | | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП | | | Март 2023г. | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФООП  Рабочая группа по обеспечению введения ФООП | |
| 2 | | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного введению ФООП | | | Март 2023г. | Протокол общешкольного родительского собрания, , посвященного введению ФООП | |
| 3 | | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросу введения ФООП | | | Март-апрель 2023г. | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО | |
| 4 | | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ НОО, ООО, СОО, разработанных на основе ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | | | Февраль, март, апрель 2023 г. | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации, необходимых для реализации основных образовательных программ, разработанных в соответствии ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | |
| 5 | | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, разработанных на основе ФООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | | | Февраль - июнь 2023 г. | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, разработанных в соответствии с ФООП | |
| 6 | | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации образовательных программ, разработанных на основе ФООП, в соответствии с Федеральным перечнем учебников | | | до 01.09.2023г. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ООП, разработанных в соответствии с ФООП. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | |
| 7 | | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов, планов внеурочной деятельности, в части, формируемой участниками образовательных отношений | | | Апрель-июнь 2023 г. | Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР | |
| 8 | | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в условиях введения ФОП | | | Март, апрель, май 2023 г. | Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии | |
| 9 | | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в условиях введения ФОП | | | Февраль-август 2023г. | Пакет документов по сетевому взаимодействию | |
| 10 | | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального, ООП основного общего и ООП среднего общего образования в соответствии с ФООП | | | По согласованию | Протоколы заседаний | |
| **2. Нормативное обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО** | | | | | | | |
| 11 | | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | | | Февраль2023 – август 2023г. | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП ООО | |
| 12 | | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | | | Март 2023-август 2023г. | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП ООО | |
| 13 | | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих разработку основных образовательных программ в соответствии с ФООП | | | Январь 2023 – август 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие разработку основных образовательных программ в соответствии с ФООП | |
| 14 | | Разработка основной образовательной программы НОО в соответствии с ФОП | | | До 01.04.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  Основная образовательная программа НОО | |
| 15 | | Разработка в соответствии с федеральными образовательными программами ООО и СОО основных образовательных программ основного и среднего общего Средней школы №1 | | | До 01.07.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основных образовательных программ ООО и СОО  Основная образовательная программа ООО, основная образовательная программа СОО | |
| 16 | | Утверждение основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на заседании педагогического совета | | | До 01.09.2023 | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении основных образовательных программ НОО, ООО и СОО | |
| 17 | | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов, учащихся основной школы , учащихся 10 классов в соответствии с федеральными учебными планами, федеральными планами внеурочной деятельности | | | До 01.07 2023 г. | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  Учебный план СОО  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО  План внеурочной деятельности СОО | |
| 18 | | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии ФП | | | До 31.08. 2023 г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана, разработанные на основе ФП | |
| 19 | | Утверждение списка УМК для уровней начального, основного и среднего общего образования | | | До 01.04.2023г. | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО, ООО, СОО с приложением данного списка | |
| 20 | | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФОП | | | До 01.09. 2023 г. | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ФГОС ООО ФГОС СОО, федеральными образовательными программами  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, федеральными основными образовательными программами | |
| **3. Методическое обеспечение введения ФООП** | | | | | | | |
| 21 | | Разработка плана методической работы, обеспечивающей введение ФООП | | | До 01.01. 2023 г. | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы | |
| 22 | | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения профессионального уровня педагогических работников образовательной организации с ориентацией на вопросы введения ФООП | | | Январь 2023г. | План методических семинаров внутришкольного повышения профессионального уровня педагогических работников образовательной организации | |
| 23 | | Изучение нормативных документов по введению ФООП педагогическим коллективом | | | В течение учебного года в соответствии с планами МО, | Планы работы МО.  Протоколы заседаний МО | |
| 24 | | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | | | Январь- декабрь 2023г. | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы МО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| 25 | | Формирование пакета методических материалов по теме введения ФООП | | | Январь -декабрь 2023г. | Пакет методических материалов по теме введения федеральных образовательных | |
| 26 | | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях введения федеральных образовательных программ | | | До 1 сентября 2023 г. | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | |
| **4. Кадровое обеспечение введения ФООП** | | | | | | | |
| 27 | | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях введения ФООП | | | Март 2023 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| 28 | | Курсовая подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО | | | До 01.01. 2023г. | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО, ООП СОО  Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| **5. Информационное обеспечение введения ФООП** | | | | | | | |
| 29 | | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по основным образовательным программам , разработанным в соответствии с ФООП | | | В течение учебного года | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов | |
| 30 | | Информирование родительской общественности о введении ФООП | | | Март-август 2023 г. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | |
| 31 | | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении реализации ООП, разработанных в соответствии с ФООП | | | Ежеквартально | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях. | |
| **6. Материально-техническое обеспечение** **постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | | |
| 32 | | -Обеспечить оснащённость кабинетов начальной школы в соответствии с ФОП НОО  -Обеспечить оснащённость кабинетов по предметным областям «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Математика и информатика» «Искусство», « Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»в соответствии с ФОП ООО, ФОП СОО и Концепциями преподавания учебых предметов  -Оборудовать кабинеты естественно-научного цикла(физике, химии, биологии) комплектами специального оборудования в соответствии с ФОП ООО, ФОП СОО, Концепциями преподавания учебных предметов ---Обеспечить соответствие материально-технической базы реализации ФООП действующим Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности, требованиям охраны труда работников образовательного учреждения: | До 01.09.2023г., с дальнейшим совершенствованием. | | | Паспорт кабинета;  Аналитическая справка зам. директора по АХЧ |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФООП** | | | | | | |
| 33 | | - Определить объём расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их форматирования.  -Привлекать дополнительные финансовые средства, обеспечивающие реализацию ООП НОО, ООП ООО (участие в проектах, конкурсах, средства спонсоров) | До 01.01.2023г., далее ежегодно не позднее начала финансового года  В течение всего периода реализации ООП | | | План ФХД |